## Sheet1
Activity ID | Activity Name | Start | Finish | BL1 Start | BL1 Finish | Variance - BL1 Finish Date | Total Float | Remaining Duration | Activity % Complete | Comments
FER-CHA-1030 | Outfall pipework optioneering | 2026-04-29 | 2026-05-13 |  |  |  |  | 0 | 100%
FER-3D-1020 | Model Existing Tank | 2026-03-30 | 2026-04-23 | 2026-03-30 | 2026-04-23 | 0 |  | 0 | 100%
FER-3D-1030 | Build Terrain Model | 2026-03-30 | 2026-04-23 | 2026-03-30 | 2026-04-23 | 0 |  | 0 | 100%
FER-3D-1000 | BIM Set Up | 2026-04-10 | 2026-04-23 | 2026-04-10 | 2026-04-23 | 0 |  | 0 | 100%
FER-3D-1040 | Civil Modelling - Tank | 2026-04-24 | 2026-04-30 | 2026-04-24 | 2026-04-30 | 0 |  | 0 | 100%
FER-3D-1060 | Civil Modelling - Other Assets | 2026-05-01 | 2026-06-05 | 2026-05-01 | 2026-05-22 | -9 | -17 | 5 | 66.67%
FER-3D-1070 | Mechanical Modelling | 2026-05-01 | 2026-06-05 | 2026-05-01 | 2026-05-22 | -9 | -17 | 5 | 66.67%
FER-3D-1010 | BIM Execution Plan | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 2026-05-01 | 2026-05-15 | -19 | -7 | 10 | 0%
FER-CSD-1000 | Determine entry/exit levels for pipework to and from overflow pipe | 2026-03-30 | 2026-04-02 | 2026-03-30 | 2026-04-02 | 0 |  | 0 | 100%
FER-CSD-1010 | Review GI and determine preferred pile toe-in depth | 2026-03-30 | 2026-04-02 | 2026-03-30 | 2026-04-02 | 0 |  | 0 | 100%
FER-CSD-1020 | Estimate conservative thickness for structural slab and steel density | 2026-03-30 | 2026-04-02 | 2026-03-30 | 2026-04-02 | 0 |  | 0 | 100%
FER-CSD-1030 | Assessment to determine internal sizing of shaft | 2026-03-30 | 2026-04-02 | 2026-03-30 | 2026-04-02 | 0 |  | 0 | 100%
FER-CSD-1040 | [GET] - MGE to provide initial guidance on pile size and spacing |  | 2026-06-01 |  | 2026-05-05 | -17 | -17 | 0 | 0% | 5 Day lag from when Network modelling completed
FER-CSD-1050 | Check on shaft sizing and buoyancy assessment | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 2026-05-06 | 2026-05-12 | -17 | -17 | 5 | 0%
FER-CSD-1060 | Produce 2D conept drawing | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 2026-05-13 | 2026-05-19 | -17 | -17 | 5 | 0%
FER-CSD-1070 | MGE Detailed Pile Design | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-05-20 | 2026-06-03 | -17 | -12 | 10 | 0%
FER-CSD-1080 | CAT2 check on MGE pile design | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 2026-06-04 | 2026-06-10 | -17 | -12 | 5 | 0%
FER-CIV-1000 | Manhole Schedule | 2026-03-30 | 2026-04-02 | 2026-03-30 | 2026-04-02 | 0 |  | 0 | 100%
FER-CIV-1010 | Outline drawing for connection into existing manhole on inlet pipe | 2026-04-07 | 2026-04-13 | 2026-04-07 | 2026-04-13 | 0 |  | 0 | 100%
FER-CIV-1020 | GA & Long sections of pipe entry/exit pipework from new MHs | 2026-04-14 | 2026-04-20 | 2026-04-14 | 2026-04-20 | 0 |  | 0 | 100%
FER-CIV-1030 | Valve chamber standard detail drawing showing dimensions and layout | 2026-04-21 | 2026-05-22 | 2026-04-21 | 2026-05-08 | -10 |  | 0 | 100%
FER-CIV-1040 | Kiosk slab proposal | 2026-05-26 | 2026-06-01 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | -10 | 2 | 1 | 80%
FER-CIV-1050 | Shaft penetrations & details drawing | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-05-20 | 2026-06-03 | -17 | -17 | 10 | 0%
FER-MEC-1000 | Line sizing | 2026-03-30 | 2026-04-10 | 2026-03-30 | 2026-04-10 | 0 |  | 0 | 100%
FER-MEC-1010 | Mechanical calculations - head loss calcs | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 0 |  | 0 | 100%
FER-MEC-1020 | Pump system curve and calcs with pump selection | 2026-04-27 | 2026-05-22 | 2026-04-27 | 2026-05-11 | -9 |  | 0 | 100%
FER-PRO-1010 | Basis of Design | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 0 |  | 0 | 100%
FER-PRO-1000 | Outline P&IDs | 2026-03-30 | 2026-04-17 | 2026-03-30 | 2026-04-17 | 0 |  | 0 | 100%
FER-PRO-1020 | Control Philosophy | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 0 |  | 0 | 100%
FER-REV-1000 | Submission of Outline Design Pack | 2026-06-29 |  | 2026-06-04 |  | -17 | -17 | 0 | 0%
FER-REV-1010 | Client Review of Design Pack | 2026-06-29 | 2026-07-10 | 2026-06-04 | 2026-06-17 | -17 | -17 | 10 | 0%
FER-GEO-1000 | Review available GI for shaft design | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 0 |  | 0 | 100%
FER-GEO-1010 | GDR | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 2026-05-20 | 2026-05-27 | -17 | 21 | 5 | 0%
FER-GEO-1020 | Client Review of GDR | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 2026-05-28 | 2026-06-10 | -17 | 21 | 10 | 0%
FER-CIV-1060 | Benching design | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 2026-06-18 | 2026-07-01 | -17 | -17 | 10 | 0%
FER-CIV-1070 | Cover slab design | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 2026-07-02 | 2026-07-08 | -17 | -17 | 5 | 0%
FER-CIV-1080 | Pipe entry/exit from MHs | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 2026-07-09 | 2026-07-22 | -17 | -17 | 10 | 0%
FER-CIV-1090 | Pipe exit details for rising mains | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 2026-07-23 | 2026-07-29 | -17 | -17 | 5 | 0%
FER-CIV-1100 | MH01 & MH02 Design | 2026-07-13 | 2026-07-21 | 2026-06-18 | 2026-06-26 | -17 | -16 | 7 | 0%
FER-CIV-1110 | Pipework from MHs to Shaft | 2026-07-22 | 2026-07-28 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | -17 | -16 | 5 | 0%
FER-CIV-1120 | Pipe entry/exit details | 2026-07-29 | 2026-08-04 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | -17 | -16 | 5 | 0%
FER-CIV-1130 | Valve Chamber | 2026-08-05 | 2026-08-11 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | -17 | -16 | 5 | 0%
FER-CIV-1140 | Flowmeter Chamber | 2026-08-12 | 2026-08-18 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | -17 | -16 | 5 | 0%
FER-CIV-1150 | Civils Pipe Design | 2026-08-19 | 2026-08-25 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | -17 | -16 | 5 | 0%
FER-CIV-1160 | Tank kiosk enclosure foundation | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 2026-06-18 | 2026-06-24 | -17 | 11 | 5 | 0%
FER-CIV-1170 | Assessment of exit details | 2026-08-24 | 2026-08-26 | 2026-07-30 | 2026-08-03 | -17 | -17 | 3 | 0%
FER-CIV-1180 | Routing & Design | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 2026-07-09 | 2026-07-15 | -17 | -4 | 5 | 0%
FER-PRO-1030 | HAZOP & ALM Workshop | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | -12 | 38 | 0 | 0%
FER-PRO-1040 | HAZOP & ALM action and close out | 2026-06-01 | 2026-06-10 | 2026-05-13 | 2026-05-27 | -10 | 38 | 8 | 0%
FER-MEC-1030 | DSEAR Assessment | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 2026-06-18 | 2026-07-01 | -17 | 6 | 10 | 0%
FER-MEC-1040 | Significant Site Hazard Identification Plan | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 2026-07-09 | 2026-07-15 | -17 | -4 | 5 | 0%
FER-MEC-1050 | Material Take Off | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 2026-07-09 | 2026-07-15 | -17 | -4 | 5 | 0%
FER-MEC-1060 | GA Drawing - Pumps in shaft GA & Risers | 2026-07-13 | 2026-07-15 | 2026-06-18 | 2026-06-22 | -17 | -11 | 3 | 0%
FER-MEC-1070 | GA Drawing - Tank Entry Pipe | 2026-07-16 | 2026-07-20 | 2026-06-23 | 2026-06-25 | -17 | -11 | 3 | 0%
FER-MEC-1080 | GA Drawing - Tremie Pipe | 2026-07-21 | 2026-07-23 | 2026-06-26 | 2026-06-30 | -17 | -11 | 3 | 0%
FER-MEC-1090 | GA Drawing - Fluidic Mixer | 2026-07-24 | 2026-07-28 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | -17 | -11 | 3 | 0%
FER-MEC-1110 | Plan and long section for rising main | 2026-07-29 | 2026-08-11 | 2026-07-06 | 2026-07-17 | -17 | -11 | 10 | 0%
FER-MEC-1100 | Pipework layout plan c/w pipework and manhole schedule | 2026-07-29 | 2026-07-31 | 2026-07-06 | 2026-07-08 | -17 | -4 | 3 | 0%
FER-EICA-1000 | User Requirement Specification | 2026-05-18 | 2026-05-26 | 2026-04-27 | 2026-05-11 | -10 |  | 0 | 100%
FER-EICA-1020 | Load Schedule | 2026-05-26 | 2026-05-28 | 2026-05-12 | 2026-05-14 | -9 |  | 0 | 100%
FER-EICA-1010 | Network Architecture Drawing | 2026-05-27 | 2026-06-02 | 2026-05-12 | 2026-05-18 | -10 | 31 | 2 | 60%
FER-EICA-1040 | Power Supply Assessment | 2026-05-29 | 2026-06-11 | 2026-05-15 | 2026-05-29 | -9 | 22 | 9 | 10%
FER-EICA-1030 | Telemetry Schedules | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 2026-05-19 | 2026-05-21 | -10 | 31 | 3 | 0%
FER-EICA-1050 | Lighting Protection Risk Assessment | 2026-06-12 | 2026-06-25 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | -9 | 22 | 10 | 0%
FER-EICA-1060 | Instrument Schedule | 2026-06-26 | 2026-07-02 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | -9 | 22 | 5 | 0%
FER-EICA-1070 | Single Line Diagrams | 2026-05-29 | 2026-06-04 | 2026-05-15 | 2026-05-21 | -9 | 32 | 4 | 20%
FER-EICA-1080 | Block Cable Diagrams | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 2026-05-22 | 2026-05-29 | -10 | 31 | 5 | 0%
FER-REV-1020 | Submission of Outline Design Pack | 2026-08-27 |  | 2026-08-04 |  | -17 | -17 | 0 | 0%
FER-REV-1030 | Client Review of Design Pack | 2026-08-27 | 2026-09-10 | 2026-08-04 | 2026-08-17 | -17 | -17 | 10 | 0%
FER-REV-1040 | Review and update drawings | 2026-09-11 | 2026-09-24 | 2026-08-18 | 2026-09-01 | -17 | -17 | 10 | 0%
FER-REV-1050 | Final Submission |  | 2026-09-24 |  | 2026-09-01 | -17 | -17 | 0 | 0%